**ინფორმაცია**

**ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის**

**2022 წლის 3 თვის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ**

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი დამტკიცდა 2021 წლის 29 დეკემბრის საკრებულოს N5 დადგენილებით. 3 თვის განმავლობაში ბიუჯეტში შევიდა 2 ცვლილება და საბოლოოდ დაზუსტდა 115798.6 ათასი ლარით.

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის 3 თვის ფაქტობრივმა შემოსავალმა (ნაშთის/ფინანსური აქტივის გამოკლებით) 16808,6 ათასი ლარი შეადგინა,

ბიუჯეტის შესრულების ძირითადი მაჩვენებლები წარმოდგენილია ბალანსის სახით:

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის 3 თვის ბალანსი

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 2022 წელი | | |
| დაზუსტებული გეგმა | 3 თვის გეგმა | საკასო შესრულება |
| შემოსავლები | 93,243.8 | 14,956.1 | 15,071.0 |
| გადასახადები | 56,063.1 | 10,764.2 | 10,740.9 |
| გრანტები | 21,842.8 | 1,715.9 | 1,715.9 |
| სხვა შემოსავლები | 15,337.9 | 2,476.0 | 2,614.2 |
| ხარჯები | 77,625.5 | 16,492.0 | 16,334.8 |
| შრომის ანაზღაურება | 33,016.0 | 6,245.0 | 6,178.3 |
| საქონელი და მომსახურება | 20,333.6 | 4,300.0 | 4,261.5 |
| პროცენტი | 2,691.3 | 1,290.0 | 1,281.9 |
| სუბსიდიები | 5,876.4 | 2,410.0 | 2,402.8 |
| გრანტები | 202.0 | 32.0 | 31.6 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 5,344.5 | 1,115.0 | 1,113.2 |
| სხვა ხარჯები | 10,161.7 | 1,100.0 | 1,065.5 |
| საოპერაციო სალდო | 15,618.3 | -1,535.9 | -1,263.8 |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 30,099.1 | 1,415.0 | 1,672.5 |
| ზრდა | 37,599.1 | 3,415.0 | 3,410.1 |
| კლება | 7,500.0 | 2,000.0 | 1,737.6 |
| მთლიანი სალდო | -14,480.8 | -2,950.9 | -2,936.3 |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -15,054.8 | -3,065.9 | -3,050.4 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი |  |  |  |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები |  |  |  |
| კლება | 15,054.8 | 3,065.9 | 3,050.4 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 15,054.8 | 3,065.9 | 3,050.4 |
| ვალდებულებების ცვლილება | -574.0 | -115.0 | -114.1 |
| ზრდა |  |  |  |
| კლება | 574.0 | 115.0 | 114.1 |
| საშინაო | 574.0 | 115.0 | 114.1 |
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

**ბიუჯეტის შემოსულობები**

2022 წლის ბიუჯეტის მთლიანი შემოსულობების 3 თვის ფაქტიური შესრულება შეადგენს 32055,4 ათას ლარს, მათ შორის: შემოსავლების კუთხით ბიუჯეტში შემოსულმა თანხამ 15071.0 ათასი ლარი შეადგინა; არაფინანსური აქტივების კლებიდან მიღებულია 1737.6 ათასი ლარი; ფინანსური აქტივის სახით შემოსავალი შეადგენს 15246.8 ათას ლარს.

სახეების მიხედვით **შემოსავლები** შემდეგნაირად განაწილდა:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 2022 წლის 3 თვის გეგმა | ფაქტობრივი შემოსავლები 3 თვეში | % |
| გადასახადები | 10764.2 | 10740.9 | 100.1 |
| გრანტები | 1715.9 | 1715.9 | 100.0 |
| სხვა შემოსავლები | 2476.0 | 2614.2 | 104.3 |
| სულ | 14956.1 | 15071.0 | 100.8 |

**გადასახადები**

ქალაქ ქუთაისის 2022 წლის ბიუჯეტის გადასახადებიდან 3 თვეში შემოვიდა 10764.2 ათასი ლარი, მათ შორის დამატებული ღირებულების გადასახადიდან მიღებული შემოსავალი შეადგენს 10684.2 ათას ლარს.

**გრანტები**

2022 წლის 3 თვეში გრანტების სახით ადგილობრივ ბიუჯეტში ჩაირიცხა 1715,9 ათასი ლარი, მათ შორის: მიზნობრივი ტრანსფერი - 69,9 ათასი ლარი;

კაპიტალური ტრანსფერი - 1645,0 ათასი ლარი.

**სხვა შემოსავლები**

სხვა შემოსავლების ფაქტობრივმა შესრულებამ 3 თვეში 2614,2 ათასი ლარი შეადგინა

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **შემოს. კლას. კოდი** | **დასახელება** | 2022 წელი | | |
| **3 თვის გეგმა** | **3 თვის ფაქტი** | **%** |
| **1.4** | **სხვა შემოსავლები** | **2,476.0** | **2,614.2** | 105.6 |
| **1.4.1** | **შემოსავლები საკუთრებიდან** | **365.0** | **479.8** | 131.5 |
| 1.4.1.1 | პროცენტები | **300.0** | **376.0** | 125.3 |
| 1.4.1.5 | რენტა | **65.0** | **103.8** | 159.7 |
| 1.4.1.5.1 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | **50.0** | **95.0** | 190.0 |
| 1.4.1.5.4 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | **15.0** | **8.8** | 58.7 |
| **1.4.2** | **საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია** | **981.0** | **943.5** | 96.2 |
| 1.4.2.2 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | **901.0** | **866.0** | 96.1 |
| 1.4.2.2.12 | სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | **1.0** | **0.6** | 60.0 |
| 1.4.2.2.13 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | **250.0** | **259.1** | 103.6 |
| 1.4.2.2.14 | მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | **500.0** | **536.6** | 107.3 |
| 1.4.2.2.15 | კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის მოსაკრებელი | **0.0** |  |  |
| 1.4.2.2.3 | სანებართვო მოსაკრებლები | **150.0** | **69.7** | 46.5 |
| 1.4.2.2.9 | საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | **0.0** |  |  |
| 1.4.2.2.99 | სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | **0.0** |  |  |
| 1.4.2.3 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | **80.0** | **77.5** | 96.9 |
| **1.4.3** | **სანქციები (ჯარიმები და საურავები)** | **810.0** | **904.4** | 111.7 |
| 1.4.3.1 | შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო | **750.0** | **804.5** | 107.3 |
| 1.4.3.4 | შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო | **50.0** | **94.7** | 189.4 |
| 1.4.3.9 | შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) | **10.0** | **5.2** | 52.0 |
| **1.4.4** | **ტრანსფერები, რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული** | **320.0** | **286.5** | 89.5 |
| **1.4.4.1.2.4** | **შემოსავალი ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირების უფლების გადაცემიდან** |  |  |  |
| **1.4.4.1.2.7** | **შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვაზე** | **100.0** | **89.7** |  |
| **1.4.4.1.2.99** | **სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები** | **220.0** | **196.8** | **89.5** |
| 1.4.4.1.2.99.4 | შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან | **50.0** | **16.3** | 32.6 |
| 1.4.4.1.2.99.9 | წინა წელს გამოუყენებელი და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები |  | **6.9** |  |
| 1.4.4.1.2.99.99 | სხვა დანარჩენი არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | **170.0** | **173.6** | 102.1 |

**მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის** ბიუჯეტში მობილიზებულია 95,0 ათასი ლარი, გეგმა (50,0 ათასი ლარი) შესრულდა 190%-ით.

**შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან,** ფაქტობრივად მიღებულია 8,8 ათასი ლარი, გეგმა (15,0 ათასი ლარი) შესრულდა 58,7%-ით.

**სანებართვო მოსაკრებლებიდან** 3 თვეში ფაქტობრივმა შესრულებამ შეადგინა 69,7 ათასი ლარი, გეგმა (150,0 ათასი ლარი) შესრულდა 46,5%-ით.

**ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის** გეგმა განისაზღვრა 500,0 ათასი ლარით, ფაქტობრივი შესრულება – 536,6 ათასი ლარი (107,3%).

**არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება** ბიუჯეტში შემოსულია 77,5 ათასი ლარი, რაც გეგმის (80,0 ათასი ლარი) 96,9%-ია.

**ჯარიმებიდან, სანქციებიდან და საურავებიდან** მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 904,4 ათასი ლარი, გეგმა (810,0 ათასი ლარი) შესრულდა 111,7%-ით.

**ტრანსფერები, რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული** შესრულებაა **-** 286,5 ათასი ლარი, გეგმა 320.0 ათას ლარს (89.5%).

**არაფინანსური აქტივების კლება**

2022 წლის 3 თვის მანძილზე არაფინანსური აქტივების კლებიდან ადგილობრივ ბიუჯეტში ჩარიცხულია 1737,6 ათასი ლარი, რომელის უმეტესობაც წარმოადგენს შემოსავალს ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან(1193,0 ათასი ლარი).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | I კვარტლის გეგმა | ფაქტიური შესრულება | % |
| **არაფინანსური აქტივები** | **2000,0** | **1737.6** | 86,9 |
| შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან | **1000,0** | **1193,0** | 119,3 |
| შემოსულობა არაწარმოებული აქტივის (მიწის) გაყიდვიდან | **1000,0** | **544,6** | 54,5 |

**ფინანსური აქტივები**

ფინანსური აქტივის სახით შემოსავალი შეადგენს 15246,8 ათას ლარს, აქედან I კვარტლის ხარჯებისა და შემოსავლების დაბალანსებისათვის გამოყენებულია 3050.4 ათასი ლარი.

**ბიუჯეტის გადასახდელები**

2022 წლის 3 თვეში, ბიუჯეტის გადასახდელების საკასო შესრულებამ შეადგინა 19859,0 ათასი ლარი.

2022 წლის 3 თვის გადასახდელების შესრულება ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 2022 წელი | | | |
| დაზუსტებული გეგმა | 3 თვის გეგმა | 3 თვის საკასო ხარჯი | % |
| გადასახდელები | 115,798.6 | 20,022.0 | 19,859.0 | 99.2 |
| ხარჯები | 77,625.5 | 16,492.0 | 16,334.8 | 99.0 |
| შრომის ანაზღაურება | 33,016.0 | 6,245.0 | 6178.3 | 98.9 |
| საქონელი და მომსახურება | 20,333.6 | 4,300.0 | 4261.5 | 99.1 |
| პროცენტი | 2,691.3 | 1,290.0 | 1281.9 | 99.4 |
| სუბსიდიები | 5,876.4 | 2,410.0 | 2402.8 | 99.7 |
| გრანტები | 202.0 | 32.0 | 31.6 | 98.8 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 5,344.5 | 1,115.0 | 1113.2 | 99.8 |
| სხვა ხარჯები | 10,161.7 | 1100.0 | 1065.5 | 96.9 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 37,599.1 | 3,415.0 | 3410.1 | 99.9 |
| ვალდებულებების კლება | 574.0 | 115.0 | 114.1 | 99.2 |

ორგანიზაციული კლასიფიკაციის მიხედვით 2022 წლის ბიუჯეტის 3 თვის შესრულება:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამული კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2022 წელი | |  |
| 3 თვის გეგმა | ფაქტი | % |
| **20** | **ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი ხარჯები** | **20,022.0** | **19,859.0** | **99.2** |
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **4,590.0** | **4,580.9** | **99.8** |
| **01 01** | **საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა** | **2,550.0** | **2,540.0** | **99.6** |
| 01 01 01 | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 415.0 | **411.6** | **99.2** |
| 01 01 02 | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია | 2,060.0 | **2,056.6** | **99.8** |
| 01 01 03 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 70.0 | **67.5** | **96.4** |
| 01 01 04 | საჯარო მოსამსახურეთა სწავლება - გადამზადება | 5.0 | **4.3** | **86.0** |
| **01 02** | **საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **2,040.0** | **2,040.9** | **100.0** |
| 01 02 01 | სარეზერვო ფონდი | 380.0 | **378.9** | **99.7** |
| 01 02 02 | წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 10.0 | **9.1** | **91.0** |
| 01 02 03 | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა (მ.გ.ფ.) | 1,400.0 | **1,396.0** | **99.7** |
| 01 02 04 | საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა | 30.0 | **26.2** | **87.3** |
| 01 02 08 | ააიპ ქალაქ ქუთაისის არქიტექტურის, ურბანული დაგეგმარებისა და ძეგლთა დაცვის სააგენტო | 130.0 | **126.0** | **96.9** |
| 01 02 09 | საგრანტე პროგრამა escapeland - ტურიზმის განვითარება და პოპულარიზაცია შავი ზღვის აუზის ქვეყნებში | 25.0 | **23.5** | **94.0** |
| 01 02 10 | ქვეყანაში გავრცელებული პანდემიის მართვის ხელშეწყობა | 65.0 | **64.2** | **98.8** |
| 01 02 11 | საგრანტე პროგრამა EU4CULTURE | 20.0 | **17.0** | **85.0** |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **5,217.0** | **5,178.0** | **99.3** |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **2,000.0** | **1,991.8** | **99.6** |
| 02 01 01 | გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება | 1,735.0 | **1,731.3** | **99.8** |
| 02 01 02 | გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება | 100.0 | **99.9** | **99.9** |
| 02 01 03 | სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია-მშენებლობა | 140.0 | **135.7** | **96.9** |
| 02 01 05 | ვიდეო-სამეთვალყურეო სისტემების შეძენა-ექსპლოატაცია | 25.0 | **24.9** | **99.6** |
| **02 03** | **გარე განათება** | **920.0** | **916.2** | **99.6** |
| 02 03 01 | გარეგანათების ქსელის ექსპლუატაცია | 920.0 | **916.2** | **99.6** |
| **02 04** | **მშენებლობა, ავარიული ობიექტებისა და შენობების რეაბილიტაცია** | **200.0** | **191.3** | **95.7** |
| 02 04 02 | ქალაქში საყრდენი და დამცავი კედლების მშენებლობა | 130.0 | **128.7** | **99.0** |
| 02 04 03 | ადმინისტრაციული ორგანოების შენობების მშენებლობა - რეკონსტრუქცია | 70.0 | **62.6** | **89.4** |
| **02 05** | **ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება** | **370.0** | **364.5** | **98.5** |
| 02 05 02 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია | 180.0 | **178.5** |  |
| 02 05 04 | მრავალბინიანი საცოვრებელი სახლების წყალსაწრეტი მილებისა და პარაპეტების რეაბილიტაცია | 30.0 | **26.7** |  |
| 02 05 06 | მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების რეაბილიტაცია | 160.0 | **159.3** | **99.6** |
| **02 06** | **ქალაქის კეთილმოწყობა** | **537.0** | **528.7** | **98.5** |
| 02 06 02 | ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით თავისუფალი ინიციატივების განხორციელება | 82.0 | **81.1** |  |
| 02 06 03 | მემორიალური დაფებისა და პანთეონების მოვლა, პატრონობა | 5.0 | **4.0** | **80.0** |
| 02 06 04 | მრავალსართულიანი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია | 370.0 | **366.1** | **98.9** |
| 02 06 05 | სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფა | 15.0 | **14.8** | **98.7** |
| 02 06 07 | შადრევან-აუზებბის ექსპლოატაცია- რეაბილიტაცია | 65.0 | **62.7** | **96.5** |
| **02 07** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება** | **900.0** | **900.0** | **100.0** |
| **02 10** | **საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა** | 185.0 | **182.4** | **98.6** |
| **02 11** | **საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება** | 105.0 | **103.1** | **98.2** |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **1,600.0** | **1,591.9** | **99.5** |
| **03 01** | **ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა** | 1,140.0 | **1,135.7** | **99.6** |
| **03 02** | **მწვანე ნარგავების მოვლა - პატრონობა, განვითარება** | **460.0** | **456.2** | **99.2** |
| 03 02 01 | ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობისა და სკვერების კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 460.0 | **456.2** | **99.2** |
| **04 00** | **განათლება** | **2,545.5** | **2,537.3** | **99.7** |
| **04 01** | **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | 2,540.0 | **2,532.0** | **99.7** |
| **04 03** | **განათლების ღონისძიებები** | 5.5 | **5.3** | **96.4** |
| **05 00** | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | **4,395.0** | **4,364.5** | **99.3** |
| **05 01** | **სპორტის სფეროს განვითარება** | **2,625.0** | **2,604.5** | **99.2** |
| 05 01 01 | სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა | 940.0 | **939.6** | **100.0** |
| 05 01 02 | კალათბურთის განვითარება | 470.0 | **468.5** | **99.7** |
| 05 01 03 | ხელბურთის განვითარება | 55.0 | **54.8** | **99.6** |
| 05 01 04 | ქალთა ფეხბურთისა და ფუტსალის განვითარება | 50.0 | **43.2** | **86.4** |
| 05 01 05 | რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონის ფუნქციონირების ხელშეწყობა | 105.0 | **102.6** | **97.7** |
| 05 01 08 | სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება | 790.0 | **784.1** | **99.3** |
| 05 01 09 | სხვადასხვა სახეობის სპორტულ - გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების მოწყობა, რეაბილიტაცია, ექსპლუატაცია | 215.0 | **211.7** | **98.5** |
| **05 02** | **კულტურის სფეროს განვითარება** | **1,745.0** | **1,737.9** | **99.6** |
| 05 02 01 | კულტურულ სახელოვნებლო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა | 980.0 | **978.1** | **99.8** |
| 05 02 02 | ი. ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა | 250.0 | **248.7** | **99.5** |
| 05 02 03 | ფოლკლორის განვითარების ხელშეწყობა | 260.0 | **258.4** | **99.4** |
| 05 02 05 | კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება | 255.0 | **252.7** | **99.1** |
| **05 03** | **ახალგაზრდობის მხარდაჭერა** | 25.0 | **22.1** | **88.4** |
| **06 00** | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **1,394.5** | **1,345.6** | **96.5** |
| **06 01** | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **448.0** | **430.6** | **96.1** |
| 06 01 01 | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა | 80.0 | **70.4** | **88.0** |
| 06 01 02 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 60.0 | **58.4** | **97.3** |
| 06 01 03 | სამედიცინო დახმარება | 290.0 | **284.5** | **98.1** |
| 06 01 04 | ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფა | 10.0 | **9.7** | **97.0** |
| 06 01 05 | ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა დახმარება | 8.0 | **7.6** | **95.0** |
| **06 02** | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **946.5** | **915.0** | **96.7** |
| 06 02 01 | სოციალური საცხოვრისის კომუნალური ხარჯების უზრუნველყოფა | 15.0 | **13.8** | **92.0** |
| 06 02 02 | მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება | 260.0 | **259.4** | **99.8** |
| 06 02 03 | სარიტუალო დახმარება | 3.0 | **1.5** | **50.0** |
| 06 02 04 | სოციალური ღონისძიებები | 20.0 | **19.7** | **98.5** |
| 06 02 05 | სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა | 30.0 | **26.7** | **89.0** |
| 06 02 06 | განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა თანადგომა | 30.0 | **27.8** | **92.7** |
| 06 02 07 | შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება | 20.0 | **18.4** | **92.0** |
| 06 02 09 | უფასო კვება | 200.0 | **199.7** | **99.9** |
| 06 02 10 | კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე ბენეფიციართა დახმარება | 5.0 | **3.9** | **78.0** |
| 06 02 11 | ლეიკოზითა და სოლიდური სიმსივნის ფორმით დაავადებულ პირთა თანადგომა | 12.0 | **12.0** | **100.0** |
| 06 02 12 | შინმოვლა | 6.0 | **5.3** | **88.3** |
| 06 02 13 | სოციალური საცხოვრისის მშენებლობა | 90.2 | **90.1** | **99.9** |
| 06 02 14 | აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია | 165.0 | **161.0** | **97.6** |
| 06 02 16 | შშმ პირთა და მიუსაფარ ბავშვთა საჭიროებებზე მომუშავე ორგანიზაციების ხელშეწყობა | 3.8 | **3.7** | **97.4** |
| 06 02 17 | მარტოხელა მშობელთა დახმარება | 2.0 | **2.0** | **100.0** |
| 06 02 18 | ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება | 1.0 | **0.4** | **40.0** |
| 06 02 19 | საქართველოს "sos" ბავშვთა სოფლის მიერ განხორციელებული პროექტის - დღის ცენტრის ბენეფიციარების დახმარების პროგრამა | 10.0 | **4.5** | **45.0** |
| 06 02 21 | ადრეული ძუძუს აგრესიული HER-2 რეცეპტორ დადებითი დიაგნოზის მქონე პირების მედიკამენტით დახმარება | 25.0 | **22.4** | **89.6** |
| 06 02 22 | გადაუდებელი რეაგირების პროგრამა | 35.0 | **31.8** | **90.9** |
| 06 02 23 | მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების (ნულოვანი მხედველობის) მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაცია | 2.0 | **1.1** | **55.0** |
| 06 02 26 | სოციალურად დაუცველი ოჯახების მხარდაჭერა | 1.0 | **0.5** | **50.0** |
| 06 02 28 | ონლაინ სწავლების პერიოდში სოციალურად დაუცველი ოჯახების განათლების ხელმისაწვდომობის ქვეპროგრამა | 0.5 | **0.2** | **40.0** |
| 06 02 30 | სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის განათლების ხარისხის ამაღლება | 10.0 | **9.1** | **91.0** |
| **07 00** | **ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა** | **280.0** | **260.8** | **93.1** |
| **07 01** | **თვითმმართველობის ქონების რეგისტრაციის, დაცვისა და ბალანსზე აყვანის პროგრამა** | 5.0 | **3.7** | **74.0** |
| **07 03** | **ეკონომიკის სტიმულირებისა და ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამა** | 25.0 | **22.0** | **88.0** |
| **07 04** | **ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა** | 250.0 | **235.1** | **94.0** |

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯების 3 თვის საკასო შესრულებამ შეადგინა 4580.9 ათასი ლარი, გეგმა განისაზღვრა 4590.0 ათასი ლარი, დაფინანსება განხორციელდა 99.8%-ით.

**სარეზერვო ფონდიდან,**  3 თვეში მოქალაქეთა მატერიალური დახმარებისათვის დახარჯულია 278,6 ათასი ლარი. უკრაინაში სამხედრო მოქმედებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დასახმარებლად გადაირიცხა 50,0 ათასი ლარი, ქალაქ ქუთაისში, ნიკეას ქუჩა N40გ -ში არსებული სოციალური საცხოვრისის ბენეფიციარების ელ.ენერგიის დავალიანების თანადაფინანსებისათვის გადაირიცხა 6,7 ათასი ლარი; ქალაქ ქუთაისში, მუსხელიშვილის ქუჩა N3-ში მდებარე საცხოვრებელ კორპუსის ავარიული სახურავის რეაბილიტაციისათვის აუცილებელი ღონისძიებების განსახორციელებლად გამოიყო 43,6 ათასი ლარი.

**ინფრასტრუქტურის განვითარების** 3 თვის საკასო შესრულება შეადგენს 5178.0 ათას ლარს. გეგმა 3 თვეში განისაზღვრა 5217,0 ათასი ლარით (99,3%).

**საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა** დაფინანსდა 1991.8 ათასი ლარით, გეგმა 2000,0 ათასი ლარი შესრულდა 99,6%-ით.

**გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთების ქვეპროგრამის** ფარგლებში მიმდინარე პერიოდში დასრულებულია: მდინარე ოღასკურაზე (კადეტების სასწავლებელთან) ხიდის მშენებლობა და საკომპოსტე მეურნეობასთან მისასვლელი გზის მშენებლობა (ააიპ სპეციალური სერვისების ტერიტორია); მშენებლობა და მოწყობა მიმდინარეობს შემდეგ ქუჩებზე: მაჩაბლის ქუჩა, სააკაძის ქუჩა, კუპრაძის ქუჩა, რეზო ჭეიშვილის ქუჩა, ნიკეას ქუჩის მე-7 ჩიხი, ი. ჭავჭავაძის გამზირზე (მოსწავლე ახალგაზრდობის პარკის მიმდებარედ) საავტომობილო მოძრაობის უსაფრთხოების მარეგულირებელი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, ბუკიას ქუჩა, მანდარიას ქუჩა, სულხანსაბას პირველი შესახვევი, ლომოურის ქუჩა, გუგუნავას ქუჩიდან (ცენტრალური გზიდან) გუგუნავას N9-მდე გზის მონაკვეთი, ჯიბლაძის ქუჩა, ხახანაშვილის ქუჩა, გიორგი ბრწყინვალეს ქუჩა, ახალგაზრდობის გამზირის მე-7 შესახვევი, ჭაბუკიანის ქუჩის II და IV ჩიხები, ვაჟა ფშაველას ქუჩის მე-4 შესახვევის დარჩენილი ნაწილი, ლესელიძის ქუჩის III და V ჩიხები, მწვანე ყვავილას ქუჩის N9ა-სთან დამეწყრილ ტერიტორაზე ახალი საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა.

**სანიაღვრე სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაციის ქვეპროგრამის ფარგლებში** მიმდინარეობს ბუნებრივი სასულეების ექსპლოატაცია, სადაც პერიოდულად ხდება ბუნებრივი სასულეების ყელის გაწმენდა და რეაბილიტაცია.მიმდინარეობს ლესელიძის ქუჩიდან რუს ქუჩის N2-მდე სანიაღვრე სისტემის მშნებლობა; ჩხობაძის ქუჩის სანიაღვრე სისტემის მშენებლობა; ხარებავას ქუჩაზე, სს ჰუალინგის მიმდებარედ, მდ. ოღასკურას კალაპოტის გამტარუნარიანობის გაზრდა. გელათის, ნიუპორტის და კოსტავას ქუჩების კვეთასთან, სისხლის ბანკამდე სანიაღვრე ქსელის რეაბილიტაცია.

**ვიდეო - სამეთვალყურეო კამერების შეძენა-ექსპლოატაცია** მიმდინარეობს ვიდეო -სამეთვალყურეო სისტემების ექსპლოატაცია, 3 თვეში დახარჯულია 24,9 ათასი ლარი.

**გარე განათების** პროგრამის საკასო შესრულებამ 916,2 ათასი ლარი შეადგინა.(99,6%)

**გარე განათების ქსელის ექსპლუატაციისა და კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში** ქვეპროგრამების ფარგლებში ქალაქის სხვადასხვა ქუჩაზე შეიცვალა 125ც (150ვტ) ნატრიუმიანი ნათურა, 70დროსელი(150ვტ), 230ც იმპულსური გამშვები, 67ც კონტაქტორი, 25ც ავტომატური ამომრთველი, 41ც ლედ ნათურა დიოდური(10ვტ), 400მეტრი სპილენძის კაბელი 2x2.5 მმ.კვეთით.900 მეტრი სპილენძის კაბელი 2x1.5 მმ.კვეთით. 114მეტრი. ალუმინის კაბელი 2x2.5 მმ.კვეთით. 16ც. ფასადის მინათების პერიმეტრული სანათი, 15 ჰალოგენი (150ვტ)., 21ც.მეტალოჰალოგენი (70ვატ)., 143ც. ლედ ნათურა დიოდური (20ვტ).,170ც. ფასადის მინათების (თეთრი) (20ვტ). 33ც დიოდური ნათურა (120 ვტ.), 21ც. ფასადის მინათების (10ვტ.) სანათი. 10ც ფასადის მინათების (50ვტ.) 8 ც. ფასადის მინათების (20ვტ.) სანათი (ლურჯი). 10ც. ფასადის მინათების მწვანე(50ვტ.) 69ც.ფასადის მინათების (50ვტ.) ლედ-სანათი. 9ც. ე.წ. (ბერის ნათურა). 68 მეტრი გოფრირებული მილი, 9 ფოტორელე, 30 იმპულსური გამშვები. 25ც. ავტომატური ამმორთველი. ავტომატური ამმორთველი ორპოლუსიანი-2ც. 35ც. კონტაქტორი(95ა). 4ც კონტაქტორი(65ამპ)) 50ც. დრაივერი(50ვტ). 116 დრაივერი (70ვტ)., 40ც დრაივერი(20ვტ). 70ც. დროსელი. 7ც. დროის რელე. 15ც. ფასადის ლედ სანათი (150ვტ.). 1ც. დეკორატიული სანათი. 21ც მეტალოჰალოგენი(150ვტ). დამონტაჟდა ახალი მრიცხველი 4ც (ფაზა/ნოლი),- 1ც.( სამფაზიანი). 7ც. ვიდეოკონტროლის კამერა, 9ც. ვიდეოკონტროლის ჩიპი. საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად დამონტაჟდა 25 ც ბოძი ავტოსაგზაო მარეგურილებელი ნიშნით. 2 ც ელექტოგანათების ბოძი. 2ც. სატრანსპორტო შუქნიშანი(3-განყ. და 2 განყ.). 18ც. საგზაო ნიშანი (ვიდეოკამერა). 11ც. ბოძკვიტი. დაიხაზა ავტობუსის გაჩერება (BUS)წარწერით ქალაქის 65 ადგილზე. დამონტაჟდა 30.5მ. და შეიცვალა 30მ სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერი. გარემონტდა და გადაადგილდა 2ც ელექტროგანათების ბოძი.

**მშენებლობა, ავარიული ობიექტებისა და შენობების რეაბილიტაცია** დაფინანსდა 191,3 ათასი ლარით, გეგმა - 200,0 ათ ლარი შესრულდა 95,7%-ით.

**საყრდენი კედლების მშენებლობა-რეაბილიტაციის ქვეპროგრამის** ფარგლებში მიმდინარეობს: რიონჰესის საყრდენი კედლის მოწყობა, სოლომონე მეორის ქუჩის N28 საყრდენი კედლის მოწყობა, ბარნოვის ქუჩის N39-თან, ძნელაძის ქუჩის N12-14-თან, ძნელაძის ქუჩის N4-თან, ძნელაძის ქუჩის N30-თან, ქეთევან წამებულის ქუჩის მეორე შესახვევის N9-თან საყრდენი კედლების მოწყობა. პეტრე იბერის ქუჩის N22-თან, რუას ქუჩის N16ა-სთან, ჩანჩიბაძის ქუჩის N70-თან საყრდენი კედლების მოწყობა და წერეთლის ქუჩის მესამე შესახვევში კიბისა და კედლის რეაბილიტაცია. გაპონოვის ქუჩა N82-თან, ლესელიძის ქუჩა N189-თან, მწვანე ყვავილას ქუჩა N8-14-თან და მწვანე ყვავილას ქუჩა N12-თან საყრდენი კედლების მოწყობა. ახალგაზრდობის გამზირის N44-თან, N45-თან და N47-თან საყრდენი კედლების მოწყობა. კლდიაშვილის ქუჩის მე-6 შეს. N20-თან, ნეკრასოვის ქუჩის N6-თან, ნეკრასოვის ქუჩის N100-თან, ტყიბულის ქუჩის N137-თან, გელათის ქუჩის N96-თან, გელათის ქუჩის N98-თან, გელათის ქუჩის N48 -სთან საყრდენი კედლის მოწყობა. ქეთევან წამებულის მეორე შესახვევში საყრდენი კედლის და მოაჯირის მოწყობა.

**ადმინისტრაციული ორგანოების შენობების მშენებლობა რეკონსტრუქციის ქვეპროგრამის** ფარგლებში დასრულდა: N4 შერეული პოლიკლინიკის შენობის გათბობის სისტემის მოწყობის სამუშაოები; მიმდინარეობს პროექტირება: მერის წარმომადგენელთა ოფისების მშენებლობა „სულხან–საბასა“ და „გამარჯვების“ ადმინისტრაციულ ერთეულებში. ამასთან, მიმდინარეობს ინოვაციის ცენტრის მშენებლობა და სხვა ადმინისტრაციული შენობების რემონტი.

**ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის განვითარების პროგრამის** საკასო შესრულება შეადგენს 364,5 ათას ლარს, გეგმა განისაზღვრა 370,0 ათასი ლარით(98,5%).

**მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ლიფტების რეაბილიტაციის** ქვეპროგრამა ხორციელდება თანადაფინანსების პრინციპით. გაფორმდა 3 ხელშეკრულება 17 ლიფტის რეაბილიტაციის მიზნით. სადარბაზოების მისამართებია: ი. ჭავჭავაძის N64 (მეორე სადარბაზო); ი. აბაშიძის N10 (1,3,5 სადარბაზოები); 9 აპრილის N7 (1,2 სადარბაზოები); ნიკეას მე-2 შეს N6 (პირველი სადარბაზო); ბუხაიძის მე-2 მიკრ. N14 (მეოთხე სადარბაზო); ი. ჭავჭავაძის გამზ. N64 (3,4 სადარბაზოები); მელიქიშვილის N11 (პირველი სადარბაზო); ხარებავას N9 (მესამე სადარბაზო); სულხან-საბას გამზ. N57 (პირველი სადარბაზო); სულხან-საბას გამზ. N73 (2,4 სადარბაზოები); ი. აბაშიძის N10-1 (მეორე სადარბაზო); ი. აბაშიძის N10 (მეოთხე სადარბაზო). სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაწყებულია და დასრულდება მ/წლის 29 მაისს. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაიხარჯა 178,5 ათასი ლარი.

**მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების წყალსაწრეტი მილებისა და პარაპეტების რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა** ხორციელდება თანადაფინანსების პრინციპით, საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა 2021 წლის ვალდებულებიდან პარაპეტებისა და წყალსაწრეტი მილების რეაბილიტაციის საბოლოო ანაზღაურება. ამასთან, გამოცხადდა ტენდერი 14 ობიექტის რეაბილიტაციის მიზნით.

**მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების რეაბილიტაცია. ქვეპროგრამის** ფარგლებში გაფორმდა 10 ხელშეკრულება 362 სადარბაზოს რეაბილიტაციის მიზნით. სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაწყებულია და დასრულდება მ/წლის 24 მაისს. დასრულებულ იქნა 14 სადარბაზოს რეაბლიტაცია. მიმდინარეობს ანაზღაურებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადება.

**ქალაქის კეთილმოწყობის პროგრამა** დაფინანსდა 98,5%-ით, გეგმა შეადგენს 537,0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი - 528,7 ათას ლარს.

**ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით თავისუფალი ინიციატივების განხორციელების** ქვეპროგრამის ფარგლებში მიმდინარე წელს განხორცილდა მაიაკოვსკის ხეივანის (ყოფ. ახალგაზრდობის გამზირი) მე-5,მე-7,მე-9 და მე-10 შესახვევების დამაკავშირებელი საფეხმავლო კიბეების; დ. კლდიაშვილის მე-6 შესახვევი N15, საცხოვრებელი სახლის წინ გამავალი და ტყიბულის ქუჩასთან დამაკავშირებელ გზაზე არსებული კიბეების;  აღმაშენებლის N9,11,13 ბინის გვერდით, ჩასასვლელი, დაზიანებული კიბის ბაქნის უჯრედის სამუშაოების საბოლოო ანაზღაურება ასევე განხორციელდა სულხან-საბას ცენტრალურ გზაზე ხიდის დაზიანებული მოაჯირის აღდგენის; ახალგაზრდობის გამზირი 1 შეს. (არხის თავზე) დაზიანებული მოაჯირის აღდგენის; ნიკეას ქ. N40ის მიმდებარედ არხის მოაჯირის მოწყობის;  ბუხაიძის მე-2-ე შესახვევში N9, ბინის მიმდებარედ მდინარე ოღასკურას სანაპიროსა და მასზე არსებულ ხიდზე მოაჯირის მოწყობის საბოლოო ანაზღაურება. ხორციელდება ნიკეას ქუჩა N60 არსებულ ბინასთან დახურული საბოილერო თხრილის დემონტაჟისა და ბეტონის მოწყობის სამუშაოები. მიმდინარეობს რ. თაბუკაშვილის ქუჩა N32-ში სკვერის მოწყობისა და ავალიანის N16-ის მიმდებარედ სკვერის რეაბილიტაციის სამუშაოები; ლეჟავას 5ა, ლეჟავას 5ბ და ნ. მუსხელიშვილის 1ა-ს მიმდებარედ სკვერის აღდგენა-რეაბილიტაცია; ნიკეას N30-ის მიმდებარედ, დროშასთან სკვერის რეაბილიტაცია (მეგობრობის მემორიალი "ნიკე"-ს პედესტალის რეაბილიტაცია, ქვაფენილის და განათების მოწყობა); ჯავახიშვილის ქუჩის N6-დან ბარნოვის ქუჩის N25-თან ასასვლელი კიბის რეაბილიტაცია; დავით და კონსტანტინეს ქუჩაზე ე. წ. "ისტორიული წყაროს" რესტავრაცია-რეაბილიტაცია;

**მემორიალური დაფებისა და პანთეონის მოვლა - პატრონობის ქვეპროგრამის** ფარგლებში მოეწყო 5 მემორიალური დაფა.

**მრავალსართულიანი სახლების ფასადების რეაბილიტაციის ქვეპროგრამის ფარგლებში** მიმდინარეობს სამუშაოები: ავტომშენებლის გამზირზე N3,5,7,9,11,15,17; შოთა რუსთაველის გამზირი N90. 92. 94; შოთა რუსთაველის გამზირი N102. 104; შოთა რუსთაველის გამზირი N85; ავტომშენებლის გამზირზე, N10, N8 და N6; ლადო ასათიანის ქუჩის №145-ში და №147ა; ავტომშენებლის გამზირის №14, №16 და №18-274.1; ახალგაზრდობის გამზირის NN00ა, ოპერის თეატრის დაზიანებული საწვიმარი მილების შეცვლა.

**სადღესასწაულო ღონისძიებების ტექნიკური უზრუნველყოფის** ქვეპროგრამიდან დაიხარჯა 14,8 ათასი ლარი.

**შადრევან-აუზების ექსპლოატაცია- რეაბილიტაციის** ქვეპროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს 16 ერთეული შადრევან-აუზისა და წყლის ნიჟარების ექსპლოატაცია (წყლისა და ელექტრო ენერგიის ხარჯის ჩათვლით). ასევე მიმიდნარეობს სამუშაოები დავით აღმაშენებლის მოედანზე მდებარე ცენტრალური შადრევნის რეაბილიტაციისათვის

**საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების პროგრამა** დაფინანსდა 182,4 ათასი ლარით. გეგმა შეადგენს 185,0 ათას ლარს. დაფინანსება განხორციელდა 98,6%-ით.

**საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურებისათვის** დაიხარჯა 103,1 ათასი ლარი. გეგმა (105,0 ათასი ლარი) შესრულდა 98,2%-ით.

**დასუფთავება და გარემოს დაცვის** გეგმა 1600,0 ათასი ლარი შესრულდა 1591,9 ათასი ლარით (99,5%).

**ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა** დაფინანსდა 99,6%-ით, 1135,7 ათასი ლარით. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გატანილ იქნა საყოფასხოვრებო ნარჩენი 8959,96 ტონა. დაიგვა და დასუფთავდა - 213074.56 ათ მ2. ქალაქის ქუჩები და ადმინისტრაციული შენობა. დაიპრესა ქალაქის ტერიტორიიდან მოპოვებული 37 შეკვრა მუყაო, 2021 წლიდან ნაშთის სახით გადმოგვყვა 63 შეკვრა. აქედან 60 შეკვრა გაიყიდა და ორგანიზაციამ დამატებით შემოსავლების სახით მიიღო 14 244,48 ლარი. გადაიბელა და სხვლა-ფორმირება ჩაუტარდა - 110 ძირ ხეს. მოიჭრა გამხმარი და სტიქიით დაზიანებული - 51 ძირი ხე. დაიმორა 154 მ3 საშეშე მერქანი, რითაც დაკმაყოფილდა 134 ბენეფიციარი. უმეთვალყურეო ცხოველების თავშესაფარში შემოიყვანილ იქნა 228 ძაღლი და 46 მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი. გაშვილდა 14 ძაღლი და 2 ლეკვი. ევთანაზია გაუკეთდა 28 ძაღლს. ბუნებრივად გარდაიცვალა 10 ძაღლი. ოპერაცია ჩაუტარდა 271 ძაღლს, აიცრა 260 და ბუნებრივ არეალში გაიშვა 242 ძაღლი. დამატებით კერძო მოსახლეობიდან შემოყვანილი შინაური ცხოველების მომსახურებიდან ორგანიზაციამ მიიღო 2556.3 ლარი. გაიწმინდა - 4 229 გრძივი/მეტრი სანიაღვრე არხი. ამოიწმინდა და რეაბილიტაცია ჩაუტარდა - 339 ჭას და ცხაურს. ბალახისაგან გაითიბა - 100 მ2 ფართობი. შესრულდა - 132 სხვა დამატებითი სამუშაო. დამონტაჟდა - 1 ცალი სანიაღვრე ჭა და ცხაური.

**გამწვანებისა და სკვერების კეთილმოწყობის ქვეპროგრამის**  ფარგლებში დასრულებულია: შ. რუსთაველის გამზირის და ლაღიძის ქუჩის კვეთაზე არსებული სკვერის რეაბილიტაცია; ბუხაიძის ქუჩაზე, "სასწრაფოს ცენტრის" წინ სკვერის მოწყობა; ზ. ჭავჭავაძის ქუჩაზე სკვერის მოწყობა; ი. ჭავჭავაძის გამზ. N46ა და N48 შორის სკვერის მოწყობა; ი. ჭავჭავაძის გამზ. N48 და N50 შორის სკვერის მოწყობა; ნიკეას მეორე შესახვევის N13 სკვერის მოწყობა; მიმდინარეობს სამუშაოები: დავით აღმაშენებლის გამზირზე, ე.წ. პალმების ხეივანში რეკრეაციული ინფრასტრუქტურისა და ველობილიკების მოწყობა; თაბუკაშვილის ქუჩაზე სკვერის მოწყობა; მაისურაძის ქუჩის N9-ში სკვერის მოწყობა; ცაცხვების ქუჩის N5 სკვერის მოწყობა; ცაცხვების ქუჩის N51-ში სკვერის მოწყობა; მე-17 ბაგა-ბაღის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა; თომაშვილის ქუჩაზე სკვერის მოწყობა. ნიკეას ქუჩაზე, საქართველოს დროშის ირგვლივ არსებული გზის გამყოფი ზოლის ლითონის ღობის დამზადება-მონტაჟი. გადაიბელა და სხვლა-ფორმირება ჩაუტარდა - 308 ძირ ხეს. მოიჭრა გამხმარი და სტიქიით დაზიანებული - 40 ძირი ხე. დაიმორა 176.3 მ 3 საშეშე მერქანი. მიღებული საშეშედ ვარგისი მერქნით დაკმაყოფილდა - 56 ბენეფიციარი, ხილო დანარჩენი უვარგისი მასალა დასაწყობრდა შემდგომში კომპოსტირებისათვი

**განათლების სფეროდან** სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების ხარჯები დაფინანსდა 2532.0 ათასი ლარით, გეგმა შეადგენს 2540,0 ათას ლარს (99,7%). ააიპ „ბაგა-ბაღების გაერთიანების’ ასიგნების ფარგლებში განხორციელდა 50 (ორმოცდაათი) შესყიდვა, 4 (ოთხი) ელექტრონული ტენდერის მეშვეობით და 46 (ორმოცდაექვსი) გამარტივებული წესით.

ფილიალებისათვის შეძენილ იქნა საკვები პროდუქტები, სანტექნიკური მასალები და ელექტრო სამონტაჟო მოწყობილობებისათვის საჭირო სხვადასხვა დასახელების ნივთები, სამშენებლო მასალები. ამასთან განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:

* მეთოდური დარგის სამსახურის კოორდინატორის მიერ მორიგი სამუშაო შეხვედრა გაიმართა მეთოდისტებთან. განხილული იქნა საკითხი ბაგა-ბაღებში საკონსულტაციო საბჭოების ეფექტური მუშაობის შესახებ.
* შეხვედრები შედგა და კონსულტაციები გაეწია დამწყებ, ახალგაზრდა მეთოდისტებს მეთოდოლოგიასა და სტანდარტებზე მუშაობის სპეციფიკაზე.
* მიეცა რეკომენდაციები 23-ე ფილიალის მეთოდისტს კონკურსში „მწვანე ჯილდო“ მონაწილეობისათვის, რომელიც ეძღვნება გარემოს დაცვით პროგრამას.
* მეთოდური დარგის კოორდინატორმა ონლაინ რეჟიმში მონაწილეობა მიიღო განათლების სამინისტროს მიერ ორგანიზებულ „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მიერ ავტორიზაციის პროცესის გავლის პროცედურული საკითხების“ განხილვაში. ასევე განხილული იქნა საქართველოს „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე.
* უზრუნველყოფილი იქნა ბავშვთა უფლებათა დაცვისა და მხარდაჭერის კოორდინატორის მიერ 2022 წელში განსახორციელებელ აქტივობათა წლიური გეგმის შედგენა.
* 2022 წლის თებერვალში სამუშაო შეხვედრა შედგა აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბავშვთა უფლებათა „ცოდნის ცენტრში“ მე-13-ე ფილიალის მეთოდისტებთან, სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფის აღმზრდელებსა და მშობლებთან.
* 2022 წლის 17 მარტს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბავშვთა უფლებათა „ცოდნის ცენტრში“ გაიმართა ტრენინგი თემაზე „ბავშვთა უფლებები“, ტრენინგს ესწრებოდნენ 1 დან 18 ფილიალის ჩათვლით 5-6 წლიანი ასაკობრივი ჯგუფების აღმზრდელები. 24 მარტს ამავე ფილიალების მშობლებთან გაიმართა ტრენინგი თემაზე „პოზიტიური მშობლობა“.
* 21 მარტს დაუნის სინდრომის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით გაიმართა სხვადასხვა სახის პრეზენტაციები და აქტივობები, ჩართული იყო ყველა ფილიალი.
* აპრილის თვის დასაწყისში უზრუნველყოფილი იქნა შშმ და სსმ აღსაზრდელთა მონაცემების ერთიანი ბაზის შექმნა.
* 2022 წლის 11 აპრილს მე-7 ფილიალში წარმოდგენილი იქნა პროექტი „როგორ გადავცეთ სკოლამდელი აღზრდის აღსაზრდელებს ბავშვთა უფლებათა კონვენცია“.
* 2022 წლის იანვრიდან აპრილის ჩათვლით მოხდა დამატებით 8 (რვა) სპეციალური განათლების მქონე პედაგოგის დანიშვნა, საერთო რაოდენობა შეადგენს 49-ს (ორმოცდაცხრა).
* აღსაზრდელთა საერთო რაოდენობა ბაგა-ბაღებში შეადგენს 8 246 (რვა ათას ორას ორმოცდაექვსი).
* კვების უვნებლობის კოორდინატორმა ჩაატარა ტრენინგი მნეებთან, რომლის მიზანი იყო მთავრობის 487-ე დადგენილების გაცნობა, რომელიც წარმოადგენს ტექნიკურ რეგლამენტს „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და დაწესებულებებში კვების ორგანიზებასა და რაციონალური კვებითი ღირებულების ნორმების შესახებ“. დადგენილების მიხედვით შემუშავდა კვების პროგრამა.
* ბაგა-ბაღის თანამშრომელთათვის შვიდ დღეში ერთხელ ტარდებოდა სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული ტესტირება (მხოლოდ ანტიგენის სწრაფი ტესტით).
* სასწავლო პროცესის დროს გადადების მაღალი რისკის თავიდან აცილების მიზნით, სადაც გამოვლინდა კოვიდ-ინფექციის შემთხვევები, მოხდა ბაღების დახურვა, თვითიზოლაციაში გადავიდა ერთეული ჯგუფები. აღნიშნული პროცესის მართვა განხორციელდა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურთან შეთანხმებით, შესაბამისი რეგულაციების გათვალისწინების საფუძველზე.
* უზრუნველყოფილი იქნა სასმელი წყლის ვარგისიანობის დადგენა.
* მარტიდან გეგმიურად ჩატარდა პროფილაქტიკური სადერატიზაციო და სადეზინსექციო სამუშაოები.
* ბაღებში შეტანილი იქნა ხელისა და მყარი ზედაპირების სადეზინფექციო ხსნარები, ჰიგიენური საშუალებები (პირბადე, ბახილები, ერთჯერადი ხელთათმანები, ერთჯერადი ხალათები და ერთჯერადი ხელსახოცები).
* სან-ჰიგიენური ნორმების დაცვისა და სამედიცინო სამსახურის ზედამხედველობის კოორდინატორის მიერ მოხდა მორიგი სამუშაო შეხვედრა ექთნებთან, რომლებსაც გააცნო კორონავირუსის ინფექციასთან დაკავშირებული რეკომენდაციები.

**საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარების ქვეპროგრამის ფარგლებში** მიმდინარეობს N3 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია (დარჩენილი სამუშოები) N13-34.1 N24 და ბაგა ბაღის ფასადის რეაბილიტაცია.

**განათლების ღონისძიებები** დაფინანსდა 5,3 ათასი ლარით. გაიცამერის სტიპენდიები. გაუთვალისწინებელი ღონისძიებებიდან დაფინანსდა სამეწარმეო ფესტივალზე ქალაქ ქუთაისის 33-ე საჯარო და სკოლა პროგრესის პედაგოგებისა და მოსწავლეების გამგზავრება. განხორციელდა საერთაშორისო კონფერენციებზე, კონკურსებზე, კონგრესებზე, ოლიმპიადებსა და ფესტივალებზე ქუთაისელი პროფესორ მასწავლებლების, სტუდენტთა და მოსწავლეთა დაფინანსება.

**კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** დაფინანსდა 4364,5 ათასი ლარით. გეგმა (4395,0 ათასი ლარი) შესრულდა 99,3%-ით.

**სპორტის განვითარების ხელშეწყობისათვის** განსაზღვრული გეგმა 2625,0 ათასი ლარი შესრულდა 99,2%-ით, გაწეული ხარჯი შეადგენს 2604,5 ათას ლარს.

**სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის** ფარგლებში 2022 წელს

გაერთიანების მიერ ჩატარებული იქნა 7 ღონისძიება:

1. 20 იანვარი-მაია ჩიბურდანიძის სახელობის საჭადრაკო სკოლამ იმერეთის ღია საკვალიფიკაციო ტურნირს უმასპინძლა. მასში რეგიონის მასშტაბით 140 მონაწილე ჩაერთო.შეჯიბრებები სხვადასხვა კატეგორიაში მიმდინარეობდა.
2. 29 იანვარი- ქუთაისის სამბოს დარბაზში ჩატარდა ქალაქის პირველობა 2004-2006 წლებში დაბადებულ ჭაბუკთა შორის. გამარჯვებულები და პრიზიორები 9 წონით კატეგორიაში გამოვლინდნენ.
3. 30 იანვარი- ქუთაისის აკაკი კაკაურიძის სახელობის კრივის დარბაზში ჩატარდა ქუთაისის ღია პირველობა კადეტ მოკრივეთა შორის.

13 მარტი-ქუთაისი

1. პირველად კრივში მიხეილ კაპატაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილ ტურნირს უმასპინძლა. . მასში 20 ქალაქის 120-მდე სპორტსმენი მონაწილეობდა.
2. 13 მარტი-ა(ა)იპ ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანების ორგანიზებით, იმერეთის ფეხბურთის ფედერაციისა და ქუთაისის ,,ტორპედოს" მხარდაჭერითთემურ მუშკუდიანის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი გაიმართა.ტურნირი ოთხი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა, რომელშიც 8 საფეხბურთო გუნდი მონაწილეობდა
3. 2-9 აპრილი-მაია ჩიბურდანიძის სახელობის საჭადრაკო სკოლამ იმერეთის ღია საკვალიფიკაციო ტურნირს უმასპინძლა. შეჯიბრებები სხვადასხვა კატეგორიაში მიმდინარეობდა. მათ შორის გაიმართა ღია რეიტინგ ტურნირი ქალ და მამაკაც მოჭადრაკეებს შორის.ტურნირში რეგიონის მასშტაბით 230–მდე მონაწილე ჩაერთო.
4. 8-10 აპრილი-აკ. ნუცუბიძის მემორიალური რესპუბლიკური ტურნირი ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში.

ა(ა)იპ ქ.ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანების სპორტამენთა 2022 წლის სამითვის შედეგები შემდეგია: ევროპის ჩემპიონატზე და პირველობებზე- დიდებში, III ადგილის მფლობელი გახდა 1 სპორტსმენი., ახალგაზრდებში III ადგილის მფლობელი გახდა 2 სპორტსმენი. ევროპის თასზე -დიდებში I ადგილის მფლობელი გახდა 1 სპორტსმენი, საერთაშორისო ტურნირზე დიდებში I ადგილი მფლობელი გახდა 5 სპორტსმენი, III ადგილის მფლობელი არის 3.სპორტსმენი. საქართველოს ჩემპიონატზე და პირველობებზე დიდებში I ადგილის მფლობელი გახდა 5 სპორტსმენი, ახალგაზრდებში I ადგილის მფლობელი გახდა 13 სპორტსმენი, კატეტებში I ადგილის მფლობელი გახდა 6 სპორტსმენი.საქართველოს ჩემპიონატზე და პირველობებზე დიდებში II ადგილის მფლობელი გახდა 4 სპორტსმენი, ახალგაზრდებში II ადგილის მფლობელი გახდა 12 სპორტსმენი,კადეტებში II ადგილის მფლობელი გახდა 14. საქართველოს ჩემპიონატზე და პირველობებზე დიდებში III ადგილის მფლობელი გახდა 8 სპორტსმენი, ახალგაზრდებში III ადგილის მფლობელი გახდა 10 სპორტსმენი,კადეტებში III ადგილის მფლობელი გახდა 13 სპორტსმენი.საქართველოში ჩატარებული ღია სასკოლო ტურნირებში კადეტებში I ადგილის მფლობელი გახდა 38 სპორტსმენი, II ადგილის მფლობელი გახდა 34 სპორტსმენი, III ადგილის მფლობელი გახდა 44 სპორტსმენი.

**საკალათბურთო კლუბი ქუთაისი-2010“-ის** მიერ ჩატარდა ქორქია-საკანდელიძის მემორიალური მატჩის 4 გასვლითი შეხვედრა, რომლის ფინალური მატჩი გაიმართა ქ.ქუთაისში და გამარჯვებული გახდა შპს საკალათბურთო კლუბი ქუთაისი-2010. 2022 წლის იანვარ-მარტის თვეში შპს „საკალათბურთო კლუბი ქუთაისი-2010“-მა სუპერლიგის 2021-2022 წლების გათამაშების 7 შიგა და საგარეო მატჩი ჩაატარა და ღირსეულად იკავებს მიმდინარე რეიტინგის მეორე ადგილს. ასევე მიმდინარე თვეებში ჩატარდა საქართველოს თასის გათამაშების მატჩები.

**ქალაქ ქუთაისის ხელბურთის კლუბი „ქუთაისი**-2015“-ში დასაქმებულია 21 თანამშრომელი, მათ შორის 3 ადმინისტრაცია, 4 მწვრთნელი და 14 სპორტსმენი, რომელთაგან 3 საქართველოს ეროვნული ნაკრების წევრია. კლუბის გუნდი საქართველოს 2021-2022 წწ მიმდინარე ჩემპიონატზე იკავებს პირველ ადგილს.

**რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონზე** 3 თვის მანძილზე ჩატარდა 2 კალენდარული და 1 ამხანაგური მატჩი. ამასთან, გარკვეული სამუშაოები ჩატარდა სტადიონის ინფრასტრუქტურის მოსაწესრიგებლად და კლუბისათვის შეიქმნა ყველა პირობა ეროვნული ჩემპიონატის მატჩების ჩასატარებლად.

**სპორტული ღონისძიებების** ქვეპროგრამისფარგლებში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები: 1. ქორქია-საკანდელიძის ტურნირის ფინალური მატჩი

2. სპორტსმენების საზეიმო მიღება, რაგბის ხელშეწყობა.

3. ქუთაისელი ოლიმპიური ჩემპიონების სტიპენდია

4. „წარმატებული ქუთაისელი სპორტსმენების სტიპენდია“

5. საქართველოს ჩემპიონის, ევროპისა და მსოფლიო ჩემპიონატებზე გამარჯვებული (პრიზიორი) სპორტსმენების, გამარჯვებული ვეტერანი სპორტსმენებისა და მწვრთნელთა ფულადი ჯილდოს გაცემა:

6. სპორტსმენების საიუბილეო თარიღებთან დაკავშირებით ფულადი ჯილდოს გაცემა

7. ააიპ ქუთაისი ოლიმპიური კომიტეტი (მემორანდუმი)

8. ააიპ ქ.ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანებაში დასაქმებულ საქართველოს სპორტის დამსახურებული მწვრთნელის მოღვაწის/მუშაკის წოდების მქონე პირთა ყოველთვიური ფულადი ჯილდო. იანვარი 81 პირზე; თებერვალი- 80 პირზე; მარტი-81 პირზე - ყოველთვიურად 100 ლარის ოდენობით.

9. სპორტის რაინდის სტიპენდია

10. “მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებზე ქუთაისელი სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ტრანსპორტირების დაფინანსება

11. „ქუთაისელი სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ქვეყნის ფარგლებს გარეთ ტურნირებზე გასამგზავრებლად ფინანსური დახმარება“

12. მთასვლელთა ტურნირი.

**სპორტულ - გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების მოწყობა** - **რეაბილიტაცია - ექსპლოატაცია** ქვეპროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს 11 საბავშვო ატრაქციონის რეაბილიტაციის სამუშაოები. ატრაქციონების მისამართებია: ახალგაზრდობის მე–5 შესახვევში; გაპონოვის ქუჩაზე არსებული სკვერში; თაბუკაშვილის N201–205–ში; კლდიაშვილის ქუჩის N1 (მუნიციპალიტეტის წინ); მახვილაძის ქ N17–ის მიმდებარედ; ხარებავას N6–ში; ნიკეას ქუჩა N66–ში; პეტრიწის ქუჩის მე–4 შესახვევში; რუსთაველის გამზირი N97–ში; რუსთაველის გამზირი N120–ში; ჭავჭავაძის გამზირი N7–9–11–ის მიმდებარედ.

**კულტურის განვითარების ხელშეწყობისათვის** განსაზღვრული გეგმა 1745,0 ათასი ლარი შესრულდა 99,6%-ით**,** გაწეული საკასო ხარჯი შეადგენს 1737,9 ათას ლარს.

**კულტურულ სახელოვნებლო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანების ქვეპროგრამის ფარგლებში** განხორციელდა შემდეგი აქტივობები: ვახტანგ ჟორდანიას მასტერკლასი; ვალერიან შიუკაშვილის მასტერკლასი, გამოვლინადა მისი სახელობის სტიპენდიანტები; გაერთიანებული კონცერტი ზ. ფალიაშვილის სახელობის ,,ნიჭიერთა ათწლედთან ‘’ერთად. აღნიშნულ პერიოდში მოსწავლეებმა წარმატებას მიაღწიეს სხვადასხვა რესპუბლიკურ კონკურსებზე, ჩატარდა შიდა სასკოლო თეორიული კონფერენციები; გაერთიანების სხვა ფილიალებში მოეწყო შემდეგი ღონისძიებები: დავით მხეიძის სახ. ფოტო-კინო მატეანეს მუზეუმში მოეწყო 2021 წლის შემაჯამებელი გამოფენა და ასევე განხილული იქნა მუზეუმის სამომავლო სტრატეგია. 8 თებერვალს დავით აღმაშენებლის ძეგლთან მოეწყო ფოტოგამოფენა, სადაც წარმოდგენილი იყო ძეგლის ჩამოსხმის პროცესი ჯ. სირბილაძის ფოტოების მიხედვით. ასევე გამოფენილი იყო ვ. ბარკანოვისა და დ. ერმაკოვის მიერ გადაღებული გელათის სამონასტრო კომპლექსისა და საგანძურის ფოტომასალა, რომელიც გადაღებულია 1870-1890 წლებში. მუზეუმში ჩატარდა მუზეუმის დამაარსებლისა და პირველი დირექტორის რამაზ მორჩაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიება. 8 მარტს მუზეუმში გამოიფინა ,,ქალთა პორტრეტები ქუთაისის ფოტოსახელოსნოებიდან. იანვარ, თებერვალსა და მარტში მუზეუმს სტუმრობდა 274 ვიზიტორი. საბრძოლო დიდების ეროვნული მუზეუმში დამუშავებული იქნა საპრეზენტაციო მასალები მუზუმის ძირითადი, მნიშვნელოვანი ფონდებიდან და შემუშავებული იქნა განვითარების სტრატეგია და სამომავლო გეგმები. საბრძოლო დიდების ეროვნულ მუზეუმს ეწვია 168 ვიზიტორი, მათ შორის 61 უცხოელი. დ.კაკაბაძის სახელობის სახვითი ხელოვნების გალერეაში გაიმართა ფოტო-გამოფენა, რომელიც ქუთაისთან დამეგობრებულ ბულგარეთის რესპუბლიკის ქალაქ გაბროვოს მიეძღვნა. ონლაინ ფორმატში ჩაერთვენ საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ბულგარეთის რესპუბლიკაში თამარ ლილუაშვილი და ქ.გაბროვოს მერი ტანია ხრისტოვა. 8 მარტს გაიმართა ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი გამოფენა ,,ქალთა სახეები“ ამ ფორმით გალერეამ უკრაინელ ქალებს სოლიდარობა გამოუცხადა. გალერეას ეწვია 180 ვიზიტორი. ზაქარია ფალიაშვილის მემორიალურ სახლ-მუზეუმში ჩატარდა სხვადასხვა აქტივობები, ლექცია-სემინარები, მუზეუმს ესტუმრა 107 ვიზიტორი, მათ შორის ქალაქის სასწავლო დაწესებულებებიდან. გაიმართა სამუშაო შეხვედრები სკოლების პედაგოგებთან. დაისახა სამოქმედო გეგმები მოსწავლეთა ჩართულობისათვის. ზ.ჯავახაძის სახელობის სპორტის მუზეუმში ოლიმპიური ჩემპიონების ვიქტორ სანეევის და დავით ხახალეიშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საღამოები გაიმართა. ღონისძიება საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის იმერეთის რეგიონალური ორგანიზაციის ინიციატივით შედგა. შეხვედრაზე ოლიმპიური ჩემპიონების მიღწევებსა და წარმატებებზე ისაუბრეს. მუზეუმს ეწვია 178 ვიზიტორი, მათ შორის 80 უცხოელი. შემოქმედებითი სახლის ,,ჯარისკაცის მამა“ ორგანიზებით მწვანეყვავილას მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში და კინოთეატრ ,,საქართველოში“ ვასილ ამაშუკელის 136 წლისადმი მიძღვნილი ღონისძიება გაიმართა. საჯარო და კერძო სკოლების მოსწავლეთათბის ჩატარდა შეხვედრები ქართული კინოს საკითხებთან დაკავშირებით და მოეწყო ფილმების ჩვენება. მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლე აქტიურად მონაწილეობს სხვადასხვა საქალაქო და ეროვნულ ღონისძიებებში. ამჟამად სასახლეში 36 დასახელების წრეა, 92 ჯგუფი და ბავშვების რაოდენობა - 908. განხორციელდა შემდეგი აქტივობები: ლიტერატურული კომპოზიციები და შიდა საწრეო ღონისძიებები, ვიქტორინები, ნორჩი ჟურნალისტების კონკურსი.

**ი. ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში** საბიბლიოთეკო დოკუმენტების რაოდენობა 2022 წლის 1 აპრილისათვის შეადგენს - 1 062 217 (ერთი მილიონ სამოცდაორი ათას ორას ჩვიდმეტ) წიგნს, ჟურნალ-გაზეთს, ელექტრონულ წიგნს და CD - ხმოვან წიგნს; 2022 წლის I კვარტალში საჩუქრად შემოვიდა 217 ცალი წიგნი, მკითხველთა რაოდენობა - 1 823, დამსწრე (მომსვლელთა) რაოდენობა - 8 784, საბიბლიოთეკო დოკუმენტების გაცემის რაოდენობა - 15 656 მ.შ. 13 669 ცალი წიგნი და 1 987 ჟ/გაზეთის კომპლექტი. 2013 წლის იანვრიდან 2022 წლის 01 აპრილისათვის ელექტრონულ კატალოგში ატვირთულია 285 986 ცალი ეგზემპლარი და გაკეთებულია 69 407 ბიბლიოგრაფიული ჩანაწერი. 2022 წლის I კვარტალში ციფრულ ფოტომატიანეში აიტვირთა 323 ცალი ფოტო, ბარათი, მოსაწვევი, პოსტერი და ა.შ. ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკა 2015 წლის ივლისიდან ჩაერთო საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკისა და ჯეოსელის ერთობლივ პროექტში „ციფრული ფოტომატიანე“. პროექტის მიზანია, გააცოცხლოს იმერეთის რეგიონისა და ჩვენი ქალაქის ისტორია, აღმოაჩინოს და შეაგროვოს სხვადასხვა ოჯახში დაცული, საზოგადოებისათვის აქამდე უცნობი ფოტოკოლექციების ციფრული ვერსიები. დაწყებიდან, 2022 წლის 01 აპრილისთვის გაციფრებულია 5 982 ცალი ფოტო, ბარათი, მოსაწვევი, პოსტერი და ა.შ. და ატვირთულია ციფრულ ბიბლიოთეკა „ივერიელში“. <http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/3943>. გაციფრდა იშვიათ გამოცემათა განყოფილების 24 ცალი წიგნის 9424 გვერდი. მზა წიგნები განთავსდა DVD დისკებზე. 2016 წლის მაისიდან 2022 წლის 01 აპრილისათვის გაციფრებულია 702 ცალი წიგნის 112 673 გვერდი და 213 ცალი გაზეთის 1 091გვერდი. ჯამში 104 340 გვერდი.

**ააიპ „ქუთაისის ფოლკლორის ცენტრი-სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლის“** მიერ 3 თვეში ათვისებული თანხა შეადგენს 258,4 ათას ლარს. ქვეპროგრამის ფარგლებში, ლადო მესხიშვილის სახელობის პროფესიულ სახელმწიფო დრამატულ თეატრში გაიმართა სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლის სოლო კონცერტი, სამხატვრო გალერეაში შედგა ვიდეო ჩართვა საქართველოს ელჩთან ბულგარეთში და ქალაქ ქუთაისთან დამეგობრებულ ქალაქ გაბროვოს მერთან.

**კულტურის ღონისძიებების ქვეპროგრამა** დაფინანსდა 252,7 ათასი ლარით. ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩატარდა შემდეგი ღონისძიებები: გამოიცა გაზეთი უქიმერიონისა და მწვანეყვავილას -ნომრები. გაიმართა ფოტოკონკურსი ილო, მხატვართა მხარდაჭერის ზამთრის პლენერი; 8 მარტის გამოფენა. დაფინანსდა ქუთაის-გაენათის ეპარქია, ქალაქ ქუთაისის სახელმწიფო სიმფონიური ორკესტრი, გაიცა ქუთაისელი საქართველოს დამსახურებული არტისტების და ქურუმის სტიპენდია 10 პირზე, განხორციელდა ქუთაისის თეატრების ფუნქციონირების მხარდაჭერა.

**საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობისათვის** 3 თვეში ბიუჯეტიდან დახარჯულია 22,1 ათასი ლარი. აღნიშნული თანხით დაფინანსდა:

1. ა(ა)იპ „შემოქმედებითი სტუდია ლაზარეს აღდგინება“

2. ა(ა)იპ რეგიონალური ინიციატივების ცენტრი „ნათელი მომავალი“

3. სამეცნიერო-ინტელექტუალური კლუბი „თაობათა დიალოგი"

გაუთვალისწინებელი ღონისძიებებიდან გაწეული ხარჯი:

1. „ქართული კულტურის დღეები-ერევანი 2022“ ახალგაზრდების გასამგზავრება (ახალგაზრდული პარლამენტი; 5 ახალგაზრდა)

2 „საერთაშორისო პროექტებსა და კონფერენციებში ქუთაისელი ახალგაზრდების მონაწილეობის მხარდაჭერა“ დაფინანსებული ახალგაზრდები:

3. ერასმუსის თაობის შეხვედრა (EGM)” გასამგზავრებლად.

**მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვასა და სოციალურ უზრუნველყოფის ხარჯებმა** 3 თვეში შეადგინა 1345,6 ათასი ლარი. გეგმა 1394,5 ათასი ლარი, შესრულდა 96,5%-ით.

**ჯანდაცვის პროგრამების** ხარჯები შეადგენს 430,6 ათას ლარს, გეგმა განისაზღვრა 448,0 ათასი ლარით, დაფინანსება განხორციელდა 96,1%-ით.

**საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის** ქვეპროგრამა დაფინანსდა 70,4 ათასი ლარით (88%). საანგარიშო პერიოდში ქალაქის სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულებებიდან სასწრაფო (ფ 58/1) და ყოველთვიური (ფ 58/3) შეტყობინების საფუძველზე დაფიქსირდა ნოზოკომიური პნევმონიის 18,ნოზოკომიური ბაქტერიემიის 3,საშარდე გზების ნოზოკომიური ინფექციის 5, 15-49 წლის ქალთა გარდაცვალების 3,ბრუცელოზის 5, ლეიშმანიოზის 2, ბორელიოზის 8, ლეპტოსპიროზის 11, მწ.ვირუსული ჰეპატიტი B 1 ქრ.ვირუსული ჰეპატიტი B 16,ქრ.ვირუსული ჰეპატიტი C 61 ,ჩუტყვავილას 22, სავარაუდო საკვებისმიერი მოშხამვის 155,სავარაუდო ინფექციური წარმოშობის დიარეის 329 შემთხვევა. ქუთაისის სამედიცინო დაწესებულებებიდან დაფიქსირდა 4370 გრიპისა და მწვავე რესპირატორული ინფექციების ამბულატორიულ შემთხვევა (ILI) და 1256 გრიპისა და გრიპისმაგვარი დაავადებების ჰოსპიტალიზაციის შემთხვევა (SARI). 2019 წ .25 მარტის N 01-26/ნ ბრძანების საფუძველზე ჩატარდა ეპიდემიოლოგიური მოკვლევა ნოზოკომიური პნევმონიის 18,ნოზოკომიური ბაქტერიემიის 3,საშარდე გზების ნოზოკომიური ინფექციის 5, 15-49 წლის ქალთა გარდაცვალების 3, ბრუცელოზის 5,ლეიშმანიოზის 2, ბორელიოზის 8, ლეპტოსპიროზის 11, მწ.ვირუსული ჰეპატიტი B 1 კერაში. გადამდებ დაავადებათა ინფორმაციის რუტინული ანალიზის,შეფასებისა და რეკომენდაციების შემუშავების მიზნით წინასწარ დადგენილი გეგმა-გრაფიკის მიხედვით ჩატარდა გეგმიური მონიტორინგი 12 სტაციონარში 1-ჯერადად. 9 პოლიკლინიკაში 1-ჯერადად. 4 სამშობიარო სახლში 1-ჯერადად. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაფიქსირდა კოვიდინფექციის 36 161 შემთხვევა. მეთვალყურეობა დამყარდა 573 650 კონტაქტირებულ პირზე.

**მედიკამენტებით უზრუნველყოფის** ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარებს მიეკუთვნებიან: ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში დაფიქსირებული 65000–მდე სარეიტინგო ქულის მქონე პირები; ნათესა¬ურ და არანათესაურ მინდობაში მყოფი შშმ ბავშვები; ომისა და სამხედრო ძალების შშმ ვეტერანები, რომლებსაც ჰყავთ 3 და მეტი შვილი, ან მიეკუთვნებიან 65 წელს ზემოთ ასაკის პირებს, ჰემოდიალიზზე მყოფი პაციენტები და მხედველობით მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები. ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი სტატუსის მქონე პირები.დახმარებით ისარგებლა **546**  ბენეფიციარმა.

**სამედიცინო დახმარების ქვეპროგრამა** ითვალისწინებს მძიმე, სიცოცხლისათვის საშიში დაავადების მქონე და განსაკუთრებული შემთხვევის შედეგად დაავადებული გადახდისუუნარო პირების სამედიცინო მომსახურებას, დიაგნოსტიკის და შემდგომი მკურნალობის ხარჯის (თანადაფინანსების პრინციპით) ანაზღაურებას. დახმარებით ისარგებლა **863** ბენეფიციარმა.

**ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფის** ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირები არიან ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული ეპილეფსიით დაავადებული პირები. დახმარებით ისარგებლა **88** ბენეფიციარმა.

**ფენილკეტონურიით დაავადებულპირთადახმარების ქვეპროგრამა** ითვალისწინებდა ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული ფენილკეტონურიით დაავადებული პირების დახმარებას, თვეში 200 ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამის ფარგლებში, დახმარებით ისარგებლა 16 ბენეფიციარმა,

**სოციალური პროგრამები** დაფინანსდა 915,0 ათასი ლარით, გეგმა (946,5 ათასი ლარი) შესრულდა 96,7%-ით.

**სოციალური საცხოვრისის კომუნალური ხარჯების უზრუნველყოფის ქვეპროგრამის** ფარგლებში ანაზღაურდა სოციალური საცხოვრისის მობინადრეთა მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის და ბუნებრივი აირის ხარჯი.საანგარიშო პერიოდში, სოციალურ საცხოვრისში ცხოვრობს 89 ოჯახი.

**მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების** ქვეპროგრამის ფარგლებში, მიმდინარე პერიოდში ყოველთვიური მატერიალური დახმარებით ისარგებლა მრავალშვილიანმა **623** ოჯახმა. მათ შორის: მეოთხე და მომდევნო ბავშვის შეძენაზე დახმარებით ისარგებლა **11** ოჯახმა. ერთჯერადი მატერიალური დახმარებით ისარგებლა **187** მრავალშვილიანმა ოჯახმა. „მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების“ პროგრამის ფარგლებში მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის მოხმარებული ელ/ენერგიის თანადაფინანსებით მიმდინარე პერიოდში ისარგებლა **109**  ოჯახმა.

**სარიტუალო დახმარების** ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული გარდაცვლილი ვეტერანის დასაფლავების ხარჯის ანაზღაურება, ერთჯერადად 300 (სამასი) ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამა ასევე გულისხმობს ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული პირების სარიტუალო მომსახურებას, რომლებიც გარდაიცვალნენ „კოვიდ-19“ დიაგნოზით სამედიცინო დაწესებულებაში, ერთჯერადად 300 (სამასი) ლარის ოდენობით. დახმარებით ისარგებლა  **5** ბენეფიციარმა.

**სოციალური ღონისძიებების** ქვეპროგრამა ითვალისწინებს გარკვეული კატეგორიის ღვაწლმოსილი, დამსახურებული და სოციალურად დაუცველი პირებისათვის, ტრადიციულ დღესასწაულებთან და ღირშესანიშნავ თარიღებთან დაკავშირებით, სხვადასხვა შინაარსის ღონისძიებების მოწყობას. დახმარებით ისარგებლა **106** ბენეფიციარმა.

**განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა თანადგომის**  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ (მცხოვრებ) 18 (თვრამეტი) წლის ბენეფიციარს, რომელიც იმყოფებოდა სახელმწიფო მზრუნველობაში და სრულწლოვანების გამო შეუწყდა სახელმწიფოს მხრიდან მომსახურება.დახმარება ბენეფიციარზე შეადგენს, თვეში 200 ლარს. ბიოლოგიურ ოჯახში, თითოეულ რეინტეგრირებულ ბავშვს, თვეში 200 ლარის ოდენობით. ჰემოდიალიზზე მყოფ პირს, მუდმივად სამკურნალო დაწესებულებაში ტრანსპორტირებისა და სხვა სასიცოცხლოდ აუცილებელი საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით დახმარება შეადგენს თვეში 100 ლარს. დახმარებით ისარგებლა **119** ბენეფიციარმა.

**შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარების** დახმარებით სარგებლობენ სახელმწიფო პროგრამებით - „ბავშვთა ადრეული განვითარების“ და „დღის ცენტრის“ მომსახურებით მოსარგებლე შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვები. პროგრამის ფარგლებში, ხორციელდება თვეში 60 ლარის ღირებულების, ჰიგიენური საფენების („პამპერსი“) და სველი სალფეთქების შეძენა.დახმარებით ისარგებლა **349** ბენეფიციარმა.

**უფასო კვების** ქვეპროგრამის ფარგლებში ფუნქციონირებს უფასო სასადილო, სადაც სადილობს 800 ბენეფიციარი.

**კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე ბენეფიციართა  დახმარების** ქვეპროგრამა ითვალისწინებს, აბსოლიტური სიყრუის მქონე და ყრუ-მუნჯი ბავშვებისათვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გაკეთებული ოპერაციის შემდგომ, კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული/მცხოვრები 0-18 წლამდე არასრულწლოვანი პირების ფუნქციური დამოუკიდებლობის ხარისხის გაუმჯობესებას და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობას. ქვეპროგრამის ფარგლებში კოხლეარული იმპლანტის აპარატის შეუფერხებელი ფუნციონირებისათვის საჭირო ნაწილების შეძენის თვალსაზრისით, ბენეფიციარს გაეწია დახმარება.ანაზღაურდა კვების წყაროსათვის საჭირო ელემენტის ღირებულება – თვეში 95 ლარის ოდენობით და პროცესორისა და მიკროფონის შემაერთებელი სადენის ღირებულება – ექვს თვეში ერთხელ, 150 ლარის ოდენობით. დახმარებით ისარგებლა **11** ბენეფიციარმა.

**ლეიკოზით და სოლიდური სიმსივნის ფორმით დაავადებულ პირთა თანადგომის ქვეპროგრამის** ფარგლებში 0-18 წლამდე ასაკის ლეიკოზით დაავადებულ 21 პირს, გაეწია მატერიალური დახმარება, თითოეულს თვეში 200 ლარის ოდენობით.

**შინ მოვლის** ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირები არიან „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ ქ. ქუთაისში რეგისტრირებული 100 001-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახის წევრები, რომელთათვისაც „უძლურების შეფასების ბართელის კითხვარის“ მიხედვით მინიჭებული ქულა /შემდგომში – ბართელის ინდექსი/ არ აღემატება 95 ერთეულს, არიან მწოლიარენი ან/და საჭიროებენ სამედიცინო მანიპულაციებს საცხოვრებელ ადგილზე. დახმარებით ისარგებლა **60** ბენეფიციარმა.

**აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის ქვეპროგრამის** ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურება გაეწევათ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ/ მცხოვრებ 2-15 წლამდე ასაკის ბავშვებს, რომელთა ძირითადი დიაგნოზია (ICD-10) კლასიფიკაციის მიხედვით განსაზღვრული განვითარების ზოგადი აშლილობები (F84.0 – F84.9). ქვეპროგრამის ფარგლებში, ანაზღაურდება სერვისის მიმწოდებელი ორგანიზაციების (სამი ორგანიზაცია) მიერ აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვებისათვის გაწეული მომსახურება. დახმარებით ისარგებლა **261** ბენეფიციარმა.

**შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარების და მიუსაფარ ბავშვთა საჭიროებებზე მომუშავე ორგანიზაციების ფუნქციონირების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის** ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქ ქუთაისში მოქმედი 0-18 და 18 წლის ზემოთ ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარებზე და მიუსაფარ ბავშვთა საჭიროებებზე მომუშავე ორგანიზაციების ფუნქციონირების ხელშეწყობა. საანგარიშო პერიოდში, განხორციელდა მომსახურების მიმწოდებელი 8 ორგანიზაციისათვის,თანადაფინანსების პრინციპით კომუნალური ხარჯების (ელექტროენერგია, ბუნებრივი აირი და წყალი) ანაზღაურება. დახმარებით ისარგებლა 8 ორგანიზაციამ.

**ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დახმარების ქვეპროგრამის** ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს სსიპ ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის სტრუქტურული ერთეულების, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულებაში (თავშესაფარში) მყოფი პირის/ოჯახის თავშესაფრის დატოვების შემდეგ ფინანსურ დახმარება.დახმარებით ისარგებლა **1** ბენეფიციარმა.

**მარტოხელა მშობელთა დახმარების** ქვეპროგრამის მიზანია, ქალაქ ქუთაისში მცხოვრები (რეგისტრირებული) მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირთა ოჯახების მიერ მოხმარებული კომუნალური გადასახადების – ელქტროენერგიის, წყალის, ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინასება 30 ლარის ოდენობით.ელექტროენერგია -12 ლარი; ბუნებრივი აირი -15 ლარი; წყალი -3 ლარი.დახმარებით ისარგებლა **36** ბენეფიციარმა.

**ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დახმარების** ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს სსიპ ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის სტრუქტურული ერთეულების, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულებაში (თავშესაფარში) მყოფი პირის/ოჯახის თავშესაფრის დატოვების შემდეგ ფინანსურ დახმარება.დახმარებით ისარგებლა **1** ბენეფიციარმა.

**საქართველოს „SOS“ ბავშვთა სოფლის“ მიერ განხორციელებული პროექტის – დღის ცენტრის ბენეფიციარების დახმარების ქვეპროგრამით**  ისარგებლა **17** ბენეფიციარმა.

**გადაუდებელი რეაგირების** ქვეპროგრამის ფარგლებში მომსახურების სერვისი მიეწოდებათ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ და ფაქტიურად მცხოვრებ კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფ ოჯახებს, რომელთა წევრები საჭიროებენ გადაუდებელ პირველად დახმარებას.დახმარებით ისარგებლა **33** ბენეფიციარმა.

**მხედველობით მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობის** ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მხედველობით მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის ტიფლოტექნიკური აპარატების /ხმოვანი წნევის აპარატი; შაქრის საზომი აპარატი/ შეძენა და სამედიცინო და სახელმწიფო/საჯარო დაწესებულებებში დამოუკიდებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფის მიზნით, პერსონალური ასისტენტის /გამცილებელი/ და ოპერატორის მომსახურება.დახმარებით ისარგებლა **55** ბენეფიციარმა.

**ადრეული ძუძუს აგრესიული HER-2 რეცეპტორ დადებითი დიაგნოზის მქონე პირების დახმარების** ქვეპროგრამით სარგებლობენ ადრეული ძუძუს აგრესიული HER-2 რეცეპტორ დადებითი და მეტასტაზური კიბოს დიაგნოზის მქონე პირები.დახმარებით ისარგებლა **58** ბენეფიციარმა.

**ონლაინ სწავლების პერიოდში სოციალურად დაუცველი ოჯახების განათლების ხელმისაწვდომობის** ქვეპროგრამის მიზანია პანდემიისა და ზოგადი შეზღუდვების პირობებში შეუფერხებლად მოხდეს სოციალურად დაუცველი არასრულწლოვანებისათვის განათლების უწყვეტობისა და ხელმისაწვდომობის მიწოდება. ქვეპროგრამით სარგებლობენ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახები, რომელთაგან ოჯახის მინიმუმ ერთი წევრი მაინც არის 6–დან 18 წლამდე, ირიცხება სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და რომლის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 65000–ს. ქვეპროგრამის ფარგლებში ოჯახს დაუფინანსდა ინტერნეტის ყოველთვიური მომსახურება იანვრიდან ივნისის ჩათვლით, თვეში არაუმეტეს 20 ლარისა. დახმარებით ისარგებლა **6** ბენეფიციარმა.

**სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის განათლების ხარისხის ამაღლების** ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სოციალურად დაუცველი აბიტურიენტების დამატებითი სწავლება, 2022 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის.ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირები არიან ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე სკოლადამამთავრებელი მოსწავლეები, რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 120000-ს.აბიტუტიენტებისთვის მომსახურების მიწოდებას უზრუნველყოფენ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და ავტორიზირებული სასწავლო დაწესებულებები.დახმარებით ისარგებლა **27** ბენეფიციარმა.

**სოციალურად დაუცველი ოჯახების მხარდაჭერის** ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქუთაისში არანაკლებ ბოლო ერთი წლის მანძილზე რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები სოციალურად დაუცველი პირების მიერ ახალშექმნილი ოჯახებისა და ახალშეძენილი შვილიანი ოჯახების ფინანსურ მხარდაჭერას. დახმარებით ისარგებლა 1 ბენეფიციარმა.

**ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა** დაფინანსდა 93,1%-ით (გეგმა 280,0 ათასი ლარი; საკასო ხარჯი 260,8 ათასი ლარი).

**ა(ა)იპ ,,იმერეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაციის“** ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები: 1. საშობაო ღონისძიება. 2. ინფო ტური ესპანელი ბლოგერებისათვის. 3. იმერული ღვინის კონკურსი. ზემოთ აღნიშნული ღონისძიებების მომზადებასა და ჩატარებისათვის არსებული მოთხოვნების განხორციელებისათვის 2022 წლის 3 თვის განმავლობაში დაფინანსდა DMO იმერეთი და მისი ხარჯვა განხორციელდა დამტკიცებული ხარჯთაღრიცხვის ფარგლებში კლასიფიკაციის მუხლის შესაბამისად.